## F14.1__PLANES_DE_MEJORAMIENTO_-
| MÓDULO DE CONSULTA | Fecha de Generación de Reporte: 2020-09-01 09:25:03
Tipo : TRANSMISION
Información Reportada : 254 CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDÍO | Informe : 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario : 400 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES | Fecha de Corte : 2016-10-28
Fecha de Recepción : 2016-11-24 10:09:04 | Número de Radicación : No Cargado
[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
COD_FILA |  | (4) MODALIDAD DE REGISTRO | (8) CÓDIGO HALLAZGO | (12) DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | (16) CAUSA DEL HALLAZGO | (20) ACCIÓN DE MEJORA | (24) ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | (28) ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | (31) ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | (32) ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | (36) ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | (40) ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | (48) OBSERVACIONES
1 |  | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | No 0001 | Se tienen registradas en bancos varias firmas; pero quienes realmente firman son la Directora Administrativa y Financiera y el Contador, los otros dos lo hacen ante la ausencia de los titulares esto hace que el Contador Publico de la entidad realice las funciones de registro y refrendacion | Deficiencias de los mecanismos de control interno , generando riesgos en el manejo de los recursos financieros. | Â Con respecto al hallazgo denominado “Titulares de firmas registradas”, nos permitimos informar que se efectuarán los cambios pertinentes para que el contador no ejecute acciones de registro y refrendación, y que las firmas registradas sean efectivamente utilizadas según cada caso. | Â Con respecto al hallazgo denominado “Titulares de firmas registradas”, nos permitimos informar que se efectuarán los cambios pertinentes para que el contador no ejecute acciones de registro y refrendación, y que las firmas registradas sean efectivamente utilizadas según cada caso. | Informes | 1 | 2016-12-01 | 2017-06-30 | 28 | NINGUNA
2 |  | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | No 0002 | Dentro de las cuentas estan las correspondientes a BANCOLOMBIA 69 000332 03, DAVIVIENDA 136270041561 y POPULAR 46012981 0, que presentan altos promedios durante la vigencia 2015 y por ende saldos de efectivo improductivos | Deficiencias de los mecanismos de control interno adoptados y en los procesos de planeacion financiera , generando ineficiencia financiera por recursos inactivos. | La Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío efectuará una revisión mensual con el fin de determinar los valores necesarios para el funcionamiento de la entidad dentro del mes siguiente y así proyectar sus gastos y los saldos efectivos que deberá tener disponible para cubrirlos | La Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío efectuará una revisión mensual con el fin de determinar los valores necesarios para el funcionamiento de la entidad dentro del mes siguiente y así proyectar sus gastos y los saldos efectivos que deberá tener disponible para cubrirlos | Informes | 1 | 2016-12-01 | 2017-06-30 | 28 | NINGUNA
3 |  | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | No 0003 | Para el manejo de los recursos públicos en 2015 se evidencio que ocho cuentas bancarias no presentaron movimientos, mostrando un saldo consolidado al final del periodo de $12,662,272 y cinco cuentas presentan actividad parcial mostrando un saldo acumulado de $6,107,157 | Esta inconsistencia se debe a deficiencias de los mecanismos de control interno, generando ineficiencia financiera por recursos inactivos y costos administrativos, de registro y control a la entidad. | Nos permitimos informar que se procederá a trasladar los saldos de las cuentas inactivas a las que se usan permanentemente, y posteriormente, se cancelarán las que sin saldos, ya no son usadas. | Nos permitimos informar que se procederá a trasladar los saldos de las cuentas inactivas a las que se usan permanentemente, y posteriormente, se cancelarán las que sin saldos, ya no son usadas. | Informes | 1 | 2016-12-01 | 2017-06-30 | 28 | NINGUNA
4 |  | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | No 0004 | En inspeccion fisica practicada a activos fijos de la Camara de Comercio de Armenia y del Quindio, se evidencio que algunos de ellos no tienen placa o Sticker de identificacion | Estas inconsistencias se originan por deficiencias de los mecanismos de control internoen lo referente a la adecuada identificacion fisica de los activos, lo que debilita los procesos de control y toma de inventarios, que deben garantizar informacion contable con las caracteristicas de contabilidad, razonabilidad, relevancia y comprensibilidad. | Se evaluará un mecanismo o alternativa eficaz para minimizar el riesgo en el control y asegurar la custodia de los mismos. | Se evaluará un mecanismo o alternativa eficaz para minimizar el riesgo en el control y asegurar la custodia de los mismos. | Informes | 1 | 2016-12-01 | 2017-06-30 | 28 | NINGUNA
5 |  | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | No 0005 | Del analisis del proceso de inversiones se establecio que para la eleccion de entidades financieras con base en las opciones de rendimientos financieros no se evidencia documentacion que permita validar las decisiones tomadas. | Estas situacion se origina en deficiencias de los mecanismos de control interno adoptados y en los procesos de planeacion financiera, generando debilidades en el manejo del portafolio de inversiones y en los procesos de documentacion que garanticen informacion contable con las caracteristicas de contabilidad, razonabilidad relevancia y comprensibilidad. | Nos permitimos informar que si bien la entidad realiza procedimientos para la elección de entidades financieras con base en las opciones de rendimientos financieros, de aquí en más, dicho proceso será documentado | Nos permitimos informar que si bien la entidad realiza procedimientos para la elección de entidades financieras con base en las opciones de rendimientos financieros, de aquí en más, dicho proceso será documentado | Documentación de proceso | 1 | 2016-12-01 | 2017-06-30 | 28 | NINGUNA
6 |  | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | No 0006 | La CCAQ no tiene implementado un procedimiento que establezca los documentos que debe aportar el personal como soporte de los gastos de viaje sufragados con recursos publicos. | La situacion se presento por deficiencias en los mecanismos de controly no permite corroborar el uso del medio de transporte pagado al contratista, hospedaje, actividad desarrollada y su conexidad con las funciones de la entidad en cumplimiento de los principios de la funcion publica establecidos. | Se implementará un mecanismo de recolección y archivo de los soportes de gastos de viaje en general, que será exigido en todo caso y trámite, y del que se pueda evidenciar con facilidad el uso efectivo y transparente de los mismos. Desde la fecha de observación de la Contraloría, se ha venido efectuando cumplidamente dicho control. | Se implementará un mecanismo de recolección y archivo de los soportes de gastos de viaje en general, que será exigido en todo caso y trámite, y del que se pueda evidenciar con facilidad el uso efectivo y transparente de los mismos. Desde la fecha de observación de la Contraloría, se ha venido efectuando cumplidamente dicho control. | Informes | 1 | 2016-12-01 | 2017-06-30 | 28 | NINGUNA
7 |  | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | No 0007 | La entidad no amparo mediante la suscripcion de polizas los riesgos que para el recurso publico tiene implicito la actividad contractual. | La situacion se presento por deficiencias en los mecanismos de control interno adoptados en elproceso de contratacion y compras, generando que no se amparen los riesgos existentes y expone a perdida los recursos sin que sea posible por parte de la entidad recobrar las sumas canceladas y podria acarrear el incumplimiento de los principios de la funcion publica. | Nos permitimos informar que se crearán políticas para la implementación de las pólizas contractuales de acuerdo a la cuantía, riesgo y objeto de los mismos y será requisito fundamental para la suscripción de contratos con recursos públicos. | Nos permitimos informar que se crearán políticas para la implementación de las pólizas contractuales de acuerdo a la cuantía, riesgo y objeto de los mismos y será requisito fundamental para la suscripción de contratos con recursos públicos. | Informes | 1 | 2016-12-01 | 2017-06-30 | 28 | NINGUNA
8 |  | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | No 0008 | En algunos contratos y ordenes de compra y/o servicios, se observo que algunos documentos como evidencias de ejecucion, informes mensuales, entre otros, no estaban incluidos en el expediente contractual. | La ausencia de mecanismos de control que garanticen la conformacion de archivos contractuales integrales, conlleva dispersion y fraccionamiento de la informacion que dificulta el proceso de verificacion de la memoria institucional. | Nos permitimos informar que a partir de la fecha de la observación, se ajustará y unificará el procedimiento de archivo de los mismos el cual quedará completamente documentado. | Nos permitimos informar que a partir de la fecha de la observación, se ajustará y unificará el procedimiento de archivo de los mismos el cual quedará completamente documentado. | Informes | 1 | 2016-12-01 | 2017-06-30 | 28 | NINGUNA
9 |  | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | No 0009 | En algunos contratos y ordenes de compra y/o servicios, se observo que, la entidad omitió dejar constancia, de la circunstancia especial aplicada. | La ausencia de mecanismos de control en la actividad contractual y de justificacion expresa de la causal tenida en cuenta para la selección directa del contratista sin necesidad de proceso competitivo, no contribuye a garantizar el cumplimiento de los principios contractuales. | Nos permitimos informar que a partir de la fecha de observación la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, procederá a realizar un acta mediante la cual se definen las condiciones especiales para cada caso, así como la orden de servicio del mismo. | Nos permitimos informar que a partir de la fecha de observación la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, procederá a realizar un acta mediante la cual se definen las condiciones especiales para cada caso, así como la orden de servicio del mismo. | Informes | 1 | 2016-12-01 | 2017-06-30 | 28 | NINGUNA
10 |  | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | No 0010 | En la verificacion del proceso contractual se observo que las ordenes de compra y/o servicio estan frimadas por personas distintas al Presidente Ejecutivo que en su calidad de representante legal de la entidad es el unico competente para elefecto. | Esta situacion obedece a deficiencias en los mecanismos de control de la actividad contractual, que genera el riesgo de posibles nulidades o demandas futuras y no permite la asignacion de responsabilidades. | Se procederá a efectuar una revisión íntegra al procedimiento que actualmente se lleva a cabo para la contratación en la entidad, para posteriormente actualizarlo dentro del manual de calidad en lo que respecta a las facultades que se pueden otorgar para la delegación al momento de contratar. | Se procederá a efectuar una revisión íntegra al procedimiento que actualmente se lleva a cabo para la contratación en la entidad, para posteriormente actualizarlo dentro del manual de calidad en lo que respecta a las facultades que se pueden otorgar para la delegación al momento de contratar. | Informes | 1 | 2016-12-01 | 2017-06-30 | 28 | NINGUNA
11 |  | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | No 0011 | Se suscribio la orden de compra y/o servicios para la construccion de alistamiento en la placita cuyabra, se constato que el recurso utilizado para el pago fue de origen publico, sin embargo efectuada la verificacion insitu se encontro que la propiedad del bien intervenido con la mejora es propiedad de un particular y no hace parte de los activos publicos de la Camara de Comercio | La falta de verificacion de la titularidad del predio afectado con la obra contratada, conllevo a que el recurso invertido haya beneficiado a un particular en detrimento del patrimonio publico de la entidad, sin embargo, la entidad efectuo el reintegro del valor del contrato con cargo a recursoso privados tal y como consta en comprobante de egreso. | Desde la fecha de la observación el dinero fue reintegrado desde el origen privado, y con esto éste proceso la acción ha quedado corregida. | Desde la fecha de la observación el dinero fue reintegrado desde el origen privado, y con esto éste proceso la acción ha quedado corregida. | Informes | 1 | 2016-12-01 | 2017-06-30 | 28 | NINGUNA
12 |  | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | No 0012 | Se observa que el Plan Estrategico presentado no se desarrollaplenamente con su Plan Anual, dejando de desarrollar los objetivos | lo anterior se presenta por deficiencias de los mecanismos de control interno, que conlleva a la incoherencia de los planes de la entidad y no permiten su seguimiento. | Cada área encargada de efectuar el plan anual de trabajo 2017, hará ajustes a los objetivos planteados para que los mismos sean concordantes, coherentes y medibles con el direccionamiento estratégico de la entidad. | Cada área encargada de efectuar el plan anual de trabajo 2017, hará ajustes a los objetivos planteados para que los mismos sean concordantes, coherentes y medibles con el direccionamiento estratégico de la entidad. | Informes | 1 | 2016-12-01 | 2017-06-30 | 28 | NINGUNA
13 |  | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | No 0013 | La informacion suministrada por la CCAQ de la base de datos de registros existen usuarios registrados que carecen del correo electronico y correos repetidos. | Se presenta por cuanto en los procedimientos establecidos no se tiene la validacion del correo electronico de los usuarios ni notificacion de alerta, ademas de deficiencias en los mecanismos de control interno, lo cual no permite que se tenga una consistencia en la informacion de la base de catos y se corran riesgos en cuanto a la seguridad y confiabilidad de la informacion. | Nos permitimos informar que registralmente aún no es posiblerechazar los correos repetidos o no válidos, sin embargo la gestión que se adelantará consistirá en sensibilización al usuario y mayor indagación por parte del asesor de registros públicos, a fin de lograr que efectivamente se reporten emails que garanticen la notificación de las alertas emitidas por el sistema. | Nos permitimos informar que registralmente aún no es posiblerechazar los correos repetidos o no válidos, sin embargo la gestión que se adelantará consistirá en sensibilización al usuario y mayor indagación por parte del asesor de registros públicos, a fin de lograr que efectivamente se reporten emails que garanticen la notificación de las alertas emitidas por el sistema. | Informes | 1 | 2016-12-01 | 2017-06-30 | 28 | NINGUNA
14 |  | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | No 0014 | A la solicitud de servicio de la CCAQ, relacionada con los procesos de registro solo se pudo obtener la del aplicativo Digiturno que aroja 15,959 registros; la cual no es pertinente como parametro de comparacion con los servicios efectivamente entregados de los procesos suministrada de la base de datos (19,321 registros), para establecer la efectividad del servicio. | Lo anterior se presenta por cuanto la entidad no tiene procedimientos que le permitan medir su desempeño en relacion a servicios solicitados frente a servicios entregados, lo cual no le permite tener informacion que es base para las priyecciones del servicio. | Nos permitimos informar que se estudiarán las alternativas pertinentes para implementar mecanismos idóneos de medición del servicio en las sedes en donde no hay digiturno; dicho mecanismo será estudiado para que cumpla con el objetivo de arrojar resultados comparativos entre los servicios solicitados y los efectivamente ejecutados | Nos permitimos informar que se estudiarán las alternativas pertinentes para implementar mecanismos idóneos de medición del servicio en las sedes en donde no hay digiturno; dicho mecanismo será estudiado para que cumpla con el objetivo de arrojar resultados comparativos entre los servicios solicitados y los efectivamente ejecutados | Informes | 1 | 2016-12-01 | 2017-06-30 | 28 | NINGUNA
15 |  | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | No 0015 | Observado los trámites realizados por la CCAQ, se evidencian registros en el sistema de informacion con activos totales muy bajos hasta llegar a cero ($0), siendo estos con los que se determina la tasa; mas aun, en algunos de estos casoso los usuarios presentan capital entre $500,000 y $100,000,000 , en relacion con lo que reportan para que se les liquide el valor de la tasa. | Falta de procedimientos que determinene que acciones adelantar cuando el usuario presente activos muy bajos y registros que evidencien las acciones realizadas por los empleados en estos casos, ademas de deficiencias en los mevcanismos de control. | Nos permitimos ratificar que dichos mecanismos si están implementados y que se continuarán efectuando controles al reporte de activos bajos o en ceros, con el fin de que dicha información siempre tenga un respaldo financiero que lo acredite. | Nos permitimos ratificar que dichos mecanismos si están implementados y que se continuarán efectuando controles al reporte de activos bajos o en ceros, con el fin de que dicha información siempre tenga un respaldo financiero que lo acredite. | Informes | 1 | 2016-12-01 | 2017-06-30 | 28 | NINGUNA
16 |  | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | No 0016 | Se tomaron algunos regsitros de manera aleatoria con el fin de verificar los documentos soportes, evidenciandose en algunos de los expedientes digitales que faltan documentos ; se encontraron docuementos repetidos en la digitalizacion, y documentos que fueron digitalizados 2 veces. | Lo anterior se presenta por deficiencias de los mecanismos de control interno, que no permiten un manejo eficiente, eficaz y efectivo del expediente de los registros | Se ha determinado que no hay lugar a acción de mejora, toda vez que el ente de control no tuvo en cuenta que para cada trámite registral se exigen documentos y soportes distintos según sea la necesidad de la inscripción, y por tanto no debe haber uniformidad entre el género del registro, sino solamente entre la especie de los trámites | Se ha determinado que no hay lugar a acción de mejora, toda vez que el ente de control no tuvo en cuenta que para cada trámite registral se exigen documentos y soportes distintos según sea la necesidad de la inscripción, y por tanto no debe haber uniformidad entre el género del registro, sino solamente entre la especie de los trámites | Informes | 1 | 2016-12-01 | 2017-06-30 | 28 | NINGUNA
17 |  | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | No 0017 | Diferencia entre el total de PQRS del excel suministrado y las constatadas.PQRS mediante oficio 1972, no obstante no se evidencia respuesta para 1632 , ya que no relaciona el oficio.En hoja CORREOS ELECTRONICOS con 62PQRS, carecen de datos basicos.Las PQRS presentadas a traves web y estan archivadas la carp CORREO CONTACTO II no estan foliadas | Deficiencias de los mecanismos de control por ausencia de procedimientos para respuesta a las PQRS anonimas, de registro de las respuestas telefonicas y trasladar PQRS a otras camaras de comercio o entidades competentes, dificultando el reporte de informes y el analisis de las PQRS. | Se optimizará el mecanismo utilizado para el reparto de PQRS y el análisis de conglomerado del mismo; también se estudiará la posibilidad de generar códigos de barras a cada solicitud que llegue a la entidad, con el fin de obtener una trazabilidad confiable del trámite y poder efectuar un mejor control sobre ellos. | Se optimizará el mecanismo utilizado para el reparto de PQRS y el análisis de conglomerado del mismo; también se estudiará la posibilidad de generar códigos de barras a cada solicitud que llegue a la entidad, con el fin de obtener una trazabilidad confiable del trámite y poder efectuar un mejor control sobre ellos. | Informes | 1 | 2016-12-01 | 2017-06-30 | 28 | NINGUNA