## F14.1__PLANES_DE_MEJORAMIENTO_-
| MÓDULO DE CONSULTA | Fecha de Generación de Reporte: 2020-09-01 09:21:51
Tipo : TRANSMISION
Información Reportada : 254 CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDÍO | Informe : 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario : 400 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES | Fecha de Corte : 2019-06-30
Fecha de Recepción : 2019-07-02 16:03:00 | Número de Radicación : No Cargado
[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
COD_FILA |  | (4) MODALIDAD DE REGISTRO | (8) CÓDIGO HALLAZGO | (12) DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | (16) CAUSA DEL HALLAZGO | (20) ACCIÓN DE MEJORA | (24) ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | (28) ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | (31) ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | (32) ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | (36) ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | (40) ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS
1 |  | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | En el presupuesto de gastos de la vigencia 2018 , no se presenta rubro para especificar el presupuesto de inversiones en propiedad, planta y equipos, donde se debió registrar la suma de $12.466.844 de recursos públicos que fueron girados a terceros en el año 2018 con cargo a pagos para la construcción en curso de la sede de Calarcá. | La situación se presentó por debilidades en los mecanismos de control interno presupuestal, en la definición de la estructura del presupuesto y en la mejor forma de presentar dicha información. | Consultar, a través de Confecamaras a la SIC, autoridad en materia contable y presupuestal, la pertinencia de elaborar presupuesto de inversión ya que no existe esta obligatoriedad para las cámaras de comercio. | Acordar con Confecamaras la consulta a la SIC para precisar criterio y procedimiento unificado. | 1 Consulta | 1 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 26
2 |  | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | En la revisión de los contratos de prestación de servicios y en las ordenes de compra seleccionadas en la muestra , se evidencio que la CCAQ no estableció la identificación de la necesidad que pretendía satisfacer, no estipulo cronogramas, ni las obligaciones, actividades o productos a entregar, ni metas o condiciones técnicas. | Por debilidades en los mecanismos de control interno en la actividad contractual y en la planeación, lo que podría generar incumplimiento de metas de gestión y manejo ineficiente de recursos públicos al suscribir contratos de prestación de servicios o realizar compras innecesarios o inoportunas | Ajustar el proceso de compras a fin de establecer en el, la debida identificación de la necesidad que origina la adquisición del bien o servicio. | Ajustar proceso | 1 Proceso ajustado | 1 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 26
3 |  | SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Para los contratos de prestación de servicios y ordenes de compra la Camara no realiza adecuado seguimiento y control que permita establecer el cumplimiento eficaz de los objetos contractuales. | La situación se presenta por debilidades en los mecanismos de control, lo que podrían generar incumplimiento de metas de gestión y riesgo de manejo ineficiente de recursos públicos al no verificarse adecuadamente el cumplimiento de contratos. | Implementar un registro a través del cual se realice una revisión periódica de la ejecución de las actividades a fin de garantizar el seguimiento a los contratos de prestación de servicios. | Implementar registro | 1 Registro implementado | 1 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 26