## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 254
| Fecha | 2023-12-07
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | La CCAQ no publicó en el portal SECOP la información contractual exigida por la normatividad vigente, con relación a los contratos celebrados con recursos públicos y los que se encuentran publicados fueron registrados de forma extemporánea, afectando los principios de la transparencia y la publicidad que se le debe dar al proceso de contratación. | La Cámara de Comercio en sus procesos de contratación aplican las normas de derecho privado, por lo cual no le es aplicable la publicación de convocatorias, actos administrativos y en general los documentos establecidos en los procesos de contratación regulados en el Estatuto de Contratación Pública | Fortalecer el proceso desde el manual de contratacion: SECOP | 1. Precisar un capitulo en el procedimiento que establezcan los periodos de publicacion asi como los controles para su verificacion. | Capitulo de SECOP en el Procedimiento de contratacion y Compras . | 1 | 2023-12-19 | 2023-01-31 | 7 | 100% | Se incluyo en el numral 3.7.2. los capitulos de publicacion y Capitulo de CONTROL, VIGILANCIA Y RECIBIDO A SATISFACCION
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | La CCAQ no cuenta con Manual de Contratación, el cual reglamentaría el sistema de contratación para realizar suscripción y ejecución de las compras, contratación de bienes,servicios y los convenios con entidades públicas o privadas;y contribuiría con parámetros precisos en las etapas de contratacion;ayudando a cumplir sus funciones de manera eficiente,ordenada y a racionalizar recursos. | Son entidades de naturaleza corporativa, gremial y privada, integradas por comerciantes, creadas por el gobierno de oficio o a petición de los comerciantes del territorio donde hayan de operar”.“Por lo tanto, el régimen de contratación de las Cámaras de Comercio es de carácter privado, amparado por el principio de la autonomía de la voluntad privada. denomidano manual de compras | Realizar el cambio de nombre al procedimiento de compras por procedimiento de contratacion y compras. Fortalecer el procedimiento de contratacion con procesos mas detallados | Cambiar de nombre el procedimiento de compras por el de contratacion y compras. | Cambio de nombre del procedimiento de compras por procedimeinto de contrtacion y compras. | 1 | 2023-12-19 | 2024-01-31 | 7 | 100% | Se renombra el procedimeinto de compras por Procedimeinto de Contratacion y compras V16 . Con fecha 01/02/2024
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Se evidenciaron recursos de caja inactivos, que generan ineficiencia financiera, costos administrativos por registro y actividades de control y que por el contrario arroja saldos inactivos en las cuentas bancarias de la CCA y estarían dejando de generar beneficios financieros. | Los recursos de caja inactivos y cuentas con poco movimiento no son significativos ya que realmente ascienden a $10,1 millones,y la entidad debe mantener recursos disponibles para pagos de funcionamiento o compromisos adquiridos para las semanas y meses próximos, donde nuestro principal beneficio financiero es tener el disponible suficiente para atender dichos pagos con eficiencia. | Revisar,cancelar o transferir cuentas inactivas porque no tienen uso definidoa cuentas de inversion que generen rendimientos financieros. Definir un plazo limite de un año para que los recursos permanezcan inactivos. Seguimiento Periódico | Establecer un límite máximo de 12 meses para que los recursos de liquidez permanezcan inactivos. Los recursos que superen este límite transferirlos a cuentas de inversión que genere rendimientos financieros. | Protocolo para cancelación de cuentas inactivas. | 1 | 2023-12-19 | 2024-01-31 | 7 | 100% | se cancelaron las cuentas bancarias de poco o escaso movimento y sus saldos fueron trasladados a otras cuentas con buen flujo de movimientos o a inversion en fiducia.
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Para los contratos de prestación de servicios y órdenes de compra la Cámara no realiza adecuado seguimiento y control que permita establecer el cumplimiento eficaz de los objetos contractuales. | Se presentaron con recibido a satisfaccion | 1. Capitulo Secop -( publicación ) 2. Cambiar el nombre de procedimeinto de compras por procedimiento de contratracion y compras. 3. capitulo control , vigilancia y recibido a satisfaccion. | Se fortalecerá un capitulo en el procedimeinto donde se incluira un protocolo el control y vigilancia de los contratos con recibido a satisfaccion | Capitulo de vigilancia y control de actividades y recibido a satisfaccion en el Procedimiento de contratacion y Compras . | 1 | 2023-12-19 | 2024-01-31 | 7 | 100% | Se incluyo en el numral 3.7.2. los capitulos de publicacion y Capitulo de CONTROL, VIGILANCIA Y RECIBIDO A SATISFACCION
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

## 400 F14.1 PLANES DE MEJORA (2)
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 254
| Fecha | 2023-12-07
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | La CCAQ no publicó en el portal SECOP la información contractual exigida por la normatividad vigente, con relación a los contratos celebrados con recursos públicos y los que se encuentran publicados fueron registrados de forma extemporánea, afectando los principios de la transparencia y la publicidad que se le debe dar al proceso de contratación. | La Cámara de Comercio en sus procesos de contratación aplican las normas de derecho privado, por lo cual no le es aplicable la publicación de convocatorias, actos administrativos y en general los documentos establecidos en los procesos de contratación regulados en el Estatuto de Contratación Pública | Implementar que todos los soportes de ordenes de compra que tengan una cuantia de 5 salarios mínimos mensuales o superior se publicaran en el SECOP | Adicionar al procedimiento de contratación y compras una Nota : que establezca que por compras con una cuantia de 5 o mas salarios minimos mensuales se pubicaran en el SECOP. | Nota resaltada en el Procedimiento de contratacion y Compras . | 1 | 2024-07-01 | Seguimiento 30 de diciembre del 2024 | 3 | 100%
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

## Hoja1
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | La CCAQ no publicó en el portal SECOP la información contractual exigida por la normatividad vigente, con relación a los contratos celebrados con recursos públicos y los que se encuentran publicados fueron registrados de forma extemporánea, afectando los principios de la transparencia y la publicidad que se le debe dar al proceso de contratación. | La Cámara de Comercio en sus procesos de contratación aplican las normas de derecho privado, por lo cual no le es aplicable la publicación de convocatorias, actos administrativos y en general los documentos establecidos en los procesos de contratación regulados en el Estatuto de Contratación Pública | Fortalecer el proceso desde el manual de contratacion: SECOP | 1. Precisar un capitulo en el procedimiento que establezcan los periodos de publicacion asi como los controles para su verificacion. | Capitulo de SECOP en el Procedimiento de contratacion y Compras .
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | La CCAQ no cuenta con Manual de Contratación, el cual reglamentaría el sistema de contratación para realizar suscripción y ejecución de las compras, contratación de bienes,servicios y los convenios con entidades públicas o privadas;y contribuiría con parámetros precisos en las etapas de contratacion;ayudando a cumplir sus funciones de manera eficiente,ordenada y a racionalizar recursos. | Son entidades de naturaleza corporativa, gremial y privada, integradas por comerciantes, creadas por el gobierno de oficio o a petición de los comerciantes del territorio donde hayan de operar”. “Por lo tanto, el régimen de contratación de las Cámaras de Comercio es de carácter privado, amparado por el principio de la autonomía de la voluntad privada. | Realizar el cambio de nombre al procedimiento de compras por procedimiento de contratacion y compras. Fortalecer el procedimiento de contratacion con procesos mas detallados | Cambiar de nombre el procedimiento de compras por el de contratacion y compras. | Cambio de nombre del procedimiento de compras por procedimeinto de contrtacion y compras.
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Se evidenciaron recursos de caja inactivos, que generan ineficiencia financiera, costos administrativos por registro y actividades de control y que por el contrario arroja saldos inactivos en las cuentas bancarias de la CCA y estarían dejando de generar beneficios financieros. | Los recursos de caja inactivos y cuentas con poco movimiento no son significativos ya que realmente ascienden a $10,1 millones,y la entidad debe mantener recursos disponibles para pagos de funcionamiento o compromisos adquiridos para las semanas y meses próximos, donde nuestro principal beneficio financiero es tener el disponible suficiente para atender dichos pagos con eficiencia. | Revisar,cancelar o transferir cuentas inactivas porque no tienen uso definidoa cuentas de inversion que generen rendimientos financieros. Definir un plazo limite de un año para que los recursos permanezcan inactivos. Seguimiento Periódico | Establecer un límite máximo de 12 meses para que los recursos de liquidez permanezcan inactivos. Los recursos que superen este límite transferirlos a cuentas de inversión que genere rendimientos financieros. | Protocolo para cancelación de cuentas inactivas.
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Para los contratos de prestación de servicios y órdenes de compra la Cámara no realiza adecuado seguimiento y control que permita establecer el cumplimiento eficaz de los objetos contractuales. | Se presentaron con recibido a satisfaccion | 1. Capitulo Secop -( publicación ) 2. Cambiar el nombre de procedimeinto de compras por procedimiento de contratracion y compras. 3. capitulo control , vigilancia y recibido a satisfaccion. | Se fortalecerá un capitulo en el procedimeinto donde se incluira un protocolo el control y vigilancia de los contratos con recibido a satisfaccion | Capitulo de vigilancia y control de actividades y recibido a satisfaccion en el Procedimiento de contratacion y Compras .